## Histórias
HISTÓRIAS - REQUISITOS DA APLICAÇÃO/PROJETO
N. da História do Usuário | Como <tipó de usuário> | Eu gostaria de <realizar alguma tarefa> | pois eu quero <atingir algum objetivo>
1 | Como aluno | eu gostaria de buscar transporte escolar | pois eu quero encontrar empresas que possam me levar ao meu destino
2 | Como aluno | eu gostaria de visualizar os resultados das minhas pesquisas | pois eu quero poder saber quais empresa cumprem com os requisitos de busca
3 | Como Empresa | eu gostaria de acessar minha conta | pois quero ter acesso ao meu cadastro
4 | Como Empresa | eu gostaria de me cadastrar | pois eu quero ser encontrado por alunos que precisam do meu trabalho
5 | Como Empresa | eu gostaria de acompanhar meu cadastro | pois eu quero ter controle de quais informações estou disponibilizando
6 | Como Empresa | eu gostaria de editar meus dados | pois eu quero sempre poder atualizá-los
7 | Como Empresa | eu gostaria de excluir meus dados | pois esse é um direito meu
8 | Como donos da aplicação | eu gostaria de ter acesso a estatísticas sobres as buscas da minha aplicação | pois eu gostaria de gerar relatórios para poder vendê-los se possível

## Product BackLog
PRODUCT BACKLOG
Dados de Validação
Nº Item | Nome da Tarefa | História | Prioridade | Status | Pontos da História | Sprint Atribuído a: | 1 | Urgente | Ana | Não iniciada
1 | Criar o banco de dados | 1 | Alta | Em andamento | 5 | Luan | 2 | Alta | Luan | Em andamento
2 | Criar os inputs de busca | 1 | Alta | Em validação | 3 | Camila | 3 | Média | Camila | Em validação
3 | Estilizar os inputs | 1 |  | Em validação |  | Ana | 4 | Baixa |  | Completa
4 | Criar a conexão com o banco que permita a consulta dos inputs de pesquisa | 1 | Alta | Não iniciada | 8 | Luan | 5
5 | Criar os elementos que mostrarão os resultados de busca | 2 | Alta | Em validação | 8 | Camila | 6
6 | Estilizar os elementos dos resultados | 2 |  | Em validação |  | Ana | 7
7 | Criar a conexão com o banco que permita a recuperação de dados, baseando-se nos inputs de pesquisa | 2 | Alta | Não iniciada | 8 | Luan | 8
8 | Criar os inputs de login | 3 | Alta | Em validação | 3 | Camila
9 | Estilizar os inputs de login | 3 |  | Em validação |  | Ana
10 | Criar a conexão com o banco que permita o login com os dados dos inputs de login | 3 | Alta | Em validação | 5 | Luan
11 | Criar os inputs de cadastro | 4 | Alta | Em validação | 5 | Camila
12 | Estilizar os inputs de cadastro | 4 |  | Em validação |  | Ana
13 | Criar a conexão com o banco que permita o cadastro de usuários | 4 | Alta | Em validação | 5 | Luan
14 | Criar os elementos que mostrarão os dados do usuário quando logado | 5 | Alta | Em validação | 8 | Camila
15 | Estilizar a pagina do usuário | 5 |  | Em validação |  | Ana
16 | Criar a conexão com o banco que permita a alteração dos dados do usuário | 6 | Alta | Não iniciada | 8 | Luan
17 | Cirar a conexão com o banco que permita a exclusão da conta do usuário | 7 | Alta | Não iniciada | 5 | Luan
18 | Criar uma interface para uso dos donos | 8 | Baixa | Não iniciada | 8 | Camila
19 | Estilizar a interface dos donos | 8 |  | Não iniciada |  | Ana
20 | Criar a conexão com o banco que permita a monitoração das pesquisas realizadas | 8 | Baixa | Não iniciada | 13 | Luan
92

## Sprint BackLog
SPRINT BACKLOG
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint
|  | Sim | Urgente | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
|  | Não | Alta | Zézinho |  | Dia 1: Em andamento
|  |  | Média | Luizinho |  | Dia 1: Em validação
|  |  | Baixa |  |  | Dia 1: Completa